## Лист1
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов БМПГЭТС с указанием сроков на период с 23.09.24 по 27.09.24
№ п/п | Диспетчерское наименование электросетевого объекта | Вид работ | Планируемая дата, время вывода в ремонт | Планируемая дата, время ввода в работу | Адреса отключенных объектов
1 | ТП-73 | Ревизия оборудования | 23.10.24 09.00 | 23.10.24 15.00 | КНС, ул.Садовая, д.25,27,28,29,30
2 | ТП-16 | Ревизия оборудования | 24.10.24 09.00 | 24.10.24 12.00 | ИК-6 (охрана, столовая, пекарня), ул.Новая, д.68
3 | ТП-94 | Ревизия оборудования | 24.10.24 14:00 | 24.10.24 16:00 | БМПГЭТС, ул.Садовая, д.28а, СЭС, вышка ЛТЕ, ГК "БАРС", ИП Румянцев, ИП Ершов (автосервис), ТЦ "Старт",вышка Мегафон
4 | ТП-6 | Ревизия оборудования | 25.10.24 09.00 | 25.10.24 12.00 | пер.Октябрьский, д.10,12,13,15,17,29,31,37,39,41,43,45,22,26,32,34,36,38, пер. 9 Января, д.22,30,32,13,15,21,29,31,41,43,44,46,48,50,52, ул.Кашинская, д.53,55,57,59,61,63,65,67, ул. Красноармейская, д.64,66,68,72,74,78,80,82,84,86,88,90,92,87,89,91,93,95,97,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119,121,114,116,118,122,120,124,126,128,130,141,143,145,147,149,151,153,155,15798,123,100,104,106,108,110,112,114,123,131,133,135,137,141 ул.Шишкова, д.37,39,41,45,51,53,55,56,58,60,62,64,66,68,70,72,76,78, 86,88,94,96,98,100,102,104,106,108,110,112,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,87,89,93,95,97,99,101,103,105,118,120,122,126,128,132,107,109,111,113,115,117,119,121,123,125,134,136,138,140,142,144,146,148,150,158 пер.Советский, д.26,32,34,36,38,40,42,44,46,48 ул.Спасская, д.31, (Церковь),43,45,47,49,51,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,32,34,36,40,42,44,46,50,52,54,56,58,60,64,66,70,72 пл.Фролова д.1,2,3,4,5,6 пл.Шишкова д.1,2,3,4,6 пер. Коммунальный д.28,30,32,27,29,35,37,38,40,42 пер. Старослободской д.36а,38,40,42,44,46,48,33,37,43,45,50 ул.Луначарского д.2,4,6,8,10,12,14,18,20 пер.Революционный д.26,32,36,38,42,52,54,29,31,41,49,51,53,55